## 專案進度報告
【MES】專案進度報告 |  |  | ★黑字:已完成 ★藍字:本次異動(報告) ★褐字:待處理 |  | 2021-12-20 08:22
任 務 | 工作/待處理 | 負責人 | 處 理 說 明 | 應完成日 | 實際完成
加工排程 | 鎔利及嘉義_加工工單排程 | 繼易 | 依TT加工工單(JS012*)展開製程站，做各站的加工排程，做為現場回饋依據 | 2021-11-05 | 2021-11-12
|  | 繼易 | 生產排程表資料維護，依工單排工作站，可插站或刪除 | 2021-11-12 | 2021-11-12
|  | 繼易 | 生產排程主排程維護作業(mfd005) | 2021-11-18 | 2021-11-18
|  | 繼易 | 生產排程日排程維護作業(mfd007) | 2021-11-18 | 2021-11-18
|  | 繼易 | 11/26已跟供應鏈生管排程專員會議，並教導排程方式，本周安裝程式並上線試排，持續修正使用者提出的需求，依TT預計生產日及客戶交期自動排定主排程第一站及最後一站。 | 2021-12-03 | 2021-12-03
|  | 繼易 | 12/1程式安裝測試，並增加多張工單可轉入主排程作業加快排程作業，12/3由供應鏈生管排程專員開始排鎔利及嘉義工單，先將主排出的結果給萬協理參考，並將排程產出資料提供給產銷會議資料。 | 2021-12-03 | 2012-12-09
|  | 繼易 | 排程增加鎔利加工排程作業。預計12/9由供應鏈生管排程專員開始排程 -->12/9已和供應鏈生管排程專員及嘉義Rush視訊會議教導排程作業 -->12/17與萬協理及供應鏈生管開會，從主排-->日排-->派工-->現場回饋的程式作業及操作，12/20開始嘉義開始排日排程作業。 | 2021-12-10 | 2021-12-10
|  | 繼易 | 增加生產監控程式，連結日排程監看現場回饋資料，並提供結案功能 | 2021-12-17 | 2021-12-17
|  | 繼易 | 增加日排轉派工作業 | 2021-12-17 | 2021-12-17
|  | 繼易 | 安裝嘉義生管課長電腦試排日排程。 | 2021-12-17
|  | 繼易 | 開發自動批次執行程式，抓取結案工單資料回拋中介Table | 2021-12-31
|  | 繼易 | 鎔利本廠主排程試排 | 2021-12-17
|  | 繼易 | 鎔利本廠日排程試排 | 2021-12-17
|  | 繼易 | 預計本周安裝程式在嘉義排程電腦，並視訊教導主排程作業。 | 2021-12-17 | 2021-12-09
|  | 繼易 | 主排程選單增加訂單欄位及多筆批次轉日排功能 | 2021-12-09 | 2021-12-09
|  | 繼易 | 嘉義主排程試排 | 2021-12-10 | 2021-12-10
|  | 繼易 | 日排程測試，增加工單結案功能並回拋到中介Table。 | 2021-12-10
|  | 繼易 | 排程操說明書製作 | 2021-11-26
|  | 繼易 | 基本參數同步依開發程式不同，內容持續增加及調整 | 2021-11-30 | 2021-11-30
加工回饋 | 製程回饋在製管理 | 繼易 | 加工報工作業流程規劃及畫面設計 | 2021-12-03 | 2021-12-03
|  | 繼易 | 依據日排程加工報工程式主功能測試，資料已回寫中介Table，由芯怡測試TT回寫的功能。持續測試 | 2021-12-10
|  | 繼易 | 加工報工出勤人員工時紀錄，資料已回寫中介Table測試中。 | 2021-12-10 | 2021-12-10
|  | 繼易 | 報工作業依各工作站人員抓出清單 | 2021-12-20
|  | 繼易 | 生產作業加工各站現場製程作業資料回饋 | 2021-11-26 | 2021-12-17
|  | 繼易 | 依TT製造及(asft300)加工(asft700)規劃回饋程式回拋置中介Table | 2021-11-26 | 2021-11-26
報表管理 | 排程報表 | 繼易 | 生產排程主排程報表(mfr005) | 2021-11-12 | 2021-11-12
|  | 繼易 | 生產排程日排程報表(mfr007) | 2021-11-18 | 2021-11-18
|  | 繼易 | 未排程加工工單報表(mfr009) | 2021-11-18 | 2021-11-18
| 生產狀況 | 繼易 | 生產日報表開發 | 2021-12-12
通報管理 | 異常通報處理 | 繼易 | 排程異常程式開發 | 2021-12-12
|  | 繼易 | 工時異常程式開發 | 2021-12-12
|  | 繼易 | 日排程開工日不在主排程規畫內(延後開工)發出信件通知 | 2021-12-17
設備及網路 | 網路環境 | 繼易 | 依加工課現場位置圖規劃無線網點位置 | 2021-12-12
| 機器設備 | 繼易 | 生產機台編號，生產回饋時須回報機台編號 | 2021-12-12

## 問題記錄
【WMS】專案問題記錄 |  |  |  | α:程式Bug。 β:人員操作錯誤或不會操作。 |  | 2021-12-20 08:22
日期 | α/β | 問題 / 待處理 | 提出者 | 處 理 說 明 | 處理人 | 完成日
β
α
BPM電腦申請是否組織職位確定後再提出申請

## 目前標籤樣版 (hidden)
永康二 | 永康一 | 湖口
籃標 8cm*5cm 套表 | 籃標 8cm*5cm 套表 | 籃標 8cm*4cm 套表
貼體外箱10cm*8cm空白標籤 |  | 貼體外箱10cm*8cm空白標籤
紙箱外標 8cm*5cm空白標籤

## 實施後改善 (hidden)
【???】專案實施後改善 |  |  | ★黑字:已完成 ★藍字:本次異動(報告) ★褐字:待處理 |  | 2021-12-20 08:22
日 期 | 問題/建議 | 提出者 | 處理說明 | 處理人 | 完成日

## 日常工作檢核 (hidden)
【金豐盛】日常工作檢核表
系統 | 作業勾稽 | 程式名稱/代碼 | 自檢 | 核准 | 複檢 | 檢查日 | 說明
KR | ●出貨數與計價數不一致勾稽。(KV/KV1) | 無訂單出貨產品統計表 | 洪銘芬 |  | 楊蕙宜 | 日
TT-生產 | ●毛雞未領料勾稽。(KV) | 料件未發料查詢asfq440 | 張淑娟 |  | 劉育玟 | 週 | 料號BC*：未發數量>1000者。
| ●工單生產數/發料數/完工數勾稽。(全部) | 工單生產日報表tqrasf0001(投料率) | 生管 |  |  | 日 | 檢視投料率合計是否近於100%？
| ●完工入庫單部門(成本中心)輸入正確。(KV1/KV2) | 工單完工入庫asft620 | 生管 |  |  | 週 | 部門如輸錯無法分攤到人工、製費。
| ●工單是否結案？(全部) | 1.工單維護asfi301：以資料清單檢視。 2.成本計算前勾稽axcr360 | 生管 |  |  | 週 | axcr360有時無法顯示異常。
TT-庫存 | ●當日雜收發數量相符。 ●參考單位只能調[參考數量]。 ●理由碼與內容相符。 | 雜項進出月報axcr770 | 倉管 |  | 楊蕙宜 | 週 | 1.冷凍(2*)不可再轉冷藏(1*)。 2.冷藏(1*)→冷凍(2*)→解凍(5*)
| ●檢核每日調撥資料正確。 | 1.營運中心間直接調撥aimt720 2.倉庫間直接調撥aimt324 | 倉管 |  |  | 日
| ●負庫存檢查。 | 料件BIN卡-負庫存列印aimr505 | 倉管 |  |  | 日 | 排除空籃不計，倉庫：<>VN001。
| ●檢核保存期限是否過期？ | 倉庫庫存明細數量查詢aimq401 | 倉管 |  |  | 日 | 下條件：單身[庫存數量]<>0，並依[呆滯日遞增排序。
TT-採購/應付帳款 | ●請購未轉採購。 | 請購單進度追蹤表列印apmr402 | 採購 | 採購主管 |  | 週 | 請購單需每週結案，否則會列入未轉採購。
| ●採購未入庫。 | 採購單進度追蹤表apmr506 | 採購 | 採購主管 |  | 週
| ●委外收貨數量修改，不可用退貨處理(有退貨數，無金額) | 1.採購單退貨維護apmt722 2.採購入庫月報axcr700(負數為退貨) | 賴美妤 |  | 劉育玟 | 週 | 一般採購不可出現委外退貨(調整)。
| ●採購未轉應付帳款。 | 驗收單發票號碼修改aapp120 | 採購 |  |  | 週
| ●入庫與請款未匹配。 | 成本計算前勾稽axcr360 | 採購 |  |  | 週 | 已入庫未請款，必須做暫估。
| ●採購單未結案。 | 已發出採購單未全部交貨明細apmr001 | 採購 |  |  | 週
TT-銷售/應收帳款 | ●出貨未轉應收立帳。 | 出貨未轉應收明細axmr661 | 業助 |  | 方慈娟 | 週 | 應收會計每週以E-mail通知。
| ●應收帳款未沖帳(已入暫收)。 | 應收帳款會計科目明細表axrr151會計科目2312* | 應收會計 |  | 楊蕙宜 | 週
| ●逾期未收回應收款。 | 逾期應收帳款明細表axrr360 | 業助 | 業務經理 | 方慈娟 | 週 | 業助列印-->業務簽名-->主管簽名。
跨系統 | ●單據未扣帳未確認檢查。 | 單據編號未扣帳未確認檢查表aoou702 | 總帳會計 應收會計 成本會計 |  | 楊蕙宜 | 週